## Sheet1
Riesgo Identificado | Probabilidad (P) | Impacto (I) | Nivel (Probabilidad por impacto) | Clasificación | Plan de Mitigación
Calidad y disponibilidad de datos históricos | 4 | 5 | 20 | Alto | Establecer proceso de depuración, acuerdos con TI
Limitaciones tecnológicas para implementación en tiempo real | 3 | 5 | 15 | Alto | Evaluar infraestructura, planificar upgrade futuro
Resistencia al cambio del personal operativo | 3 | 4 | 12 | Medio | Plan de gestión del cambio, involucrar líderes de oficina
Subestimación de costos de mantenimiento | 2 | 4 | 8 | Medio | Incluir reserva presupuestal, validar con Finanzas
Retraso en validaciones de área de Riesgos (AML/FT) | 2 | 3 | 6 | Bajo | Asegurar involucramiento temprano, calendarizar entregables