## Sheet1
Fase | Recursos_Involucrados | Duración_Estimada (dias) | Costo_Estimado_valor_dia |  | Salario | Salario dia
1. Planificación y Preparación | Coordinador, Analista | 5 | 1916666.6667 | Coordinador | 6300000 | 210000
1.1 Acta de constitución y planificación | Coordinador | 2 | 420000 | Analista | 5200000 | 173333.3333
1.2 Definición de roles y riesgos | Coordinador, Analista | 3 | 1150000 | Cientifico datos | 10500000 | 350000
2. Desarrollo de Datos y Modelo Predictivo | Analista, Científico de datos, Ingeniero | 28 | 21933333.3333 | Tecnologo | 4200000 | 140000
2.1 Generación de base de datos sintética | Analista | 6 | 1040000 | Ingeniero | 7800000 | 260000
2.2 Preprocesamiento y limpieza de datos | Analista | 7 | 1213333.3333
2.3 Selección de variables | Analista | 5 | 866666.6667
2.4 Entrenamiento de modelo (XGBoost + tidymodels) | Científico de datos | 6 | 2100000
2.5 Validación de métricas (RMSE, MAE, MAPE) | Científico de datos | 4 | 1400000
3. Evaluación de Resultados y Beneficios | Analista, Coordinador | 13 | 4983333.3333
3.1 Estimación financiera (TIR, Payback) | Analista, Coordinador | 4 | 1533333.3333
3.2 Informe técnico y financiero | Analista, Científico | 5 | 2616666.6667
3.3 Tableros visuales de resultados | Analista, Tecnólogo | 4 | 1253333.3333
4. Implementación Piloto | Ingeniero, Coordinador, Analista | 11 | 7076666.6667
4.1 Selección oficinas y despliegue piloto | Ingeniero, Analista | 5 | 2166666.6667
4.2 Ajustes y soporte inicial | Ingeniero, Coordinador | 6 | 2820000
5. Cierre y Recomendaciones | Coordinador, Analista | 8 | 3066666.6667
5.1 Informe final consolidado | Coordinador | 4 | 840000
5.2 Acta de cierre y recomendaciones | Analista, Coordinador | 4 | 1533333.3333
59930000

## Hoja1
 | time axis 2025-09-19 to 2025-11-18
Fase | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65
1. Planificación y Preparación | bar: 2025-09-19
1.1 Acta de constitución y planificación
1.2 Definición de roles y riesgos | bar: 2025-09-19
2. Desarrollo de Datos y Modelo Predictivo | bar: 2025-09-20 to 2025-10-17
2.1 Generación de base de datos sintética | bar: 2025-09-20 to 2025-09-25
2.2 Preprocesamiento y limpieza de datos | bar: 2025-09-26 to 2025-10-02
2.3 Selección de variables | bar: 2025-10-03 to 2025-10-07
2.4 Entrenamiento de modelo (XGBoost + tidymodels) | bar: 2025-10-08 to 2025-10-13
2.5 Validación de métricas (RMSE, MAE, MAPE) | bar: 2025-10-14 to 2025-10-17
3. Evaluación de Resultados y Beneficios | bar: 2025-10-18 to 2025-10-30
3.1 Estimación financiera (TIR, Payback) | bar: 2025-10-18 to 2025-10-21
3.2 Informe técnico y financiero | bar: 2025-10-22 to 2025-10-26
3.3 Tableros visuales de resultados | bar: 2025-10-27 to 2025-10-30
4. Implementación Piloto | bar: 2025-10-31 to 2025-11-10
4.1 Selección oficinas y despliegue piloto | bar: 2025-10-31 to 2025-11-04
4.2 Ajustes y soporte inicial | bar: 2025-11-05 to 2025-11-10
5. Cierre y Recomendaciones | bar: 2025-11-11 to 2025-11-18
5.1 Informe final consolidado | bar: 2025-11-11 to 2025-11-14
5.2 Acta de cierre y recomendaciones | bar: 2025-11-15 to 2025-11-18